Приложение №5

к муниципальной целевой программе

«Развитие образования Республики

Саха (Якутия) на 2016-2018 годы»

**Подпрограмма**

**«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Олёкминского района**

**на 2016-2018 годы».**

**Паспорт подпрограммы   
Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Олёкминского района на 2016-2018 годы».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Олёкминского района на 2016-2018 годы».(далее – Подпрограмма) |
| 2. | Дата принятия решения о разработке Подпрограммы,  дата ее утверждения (наименование и номер  соответствующего нормативного акта) | Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Постановление Главы МР «Олекминский район» РС(Я) от 28 сентября 2015г.№ 161 «Об утверждении Методики по разработке и реализации муниципальных целевых программ  муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия).  Постановление Главы МР «Олекминский район»РС (Я) от 18.09.2015 г.№155 «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ муниципального района «Олекминский район» РС (Я)».  Постановление Главы МР «Олекминский район» РС(Я) от 17.09.2015 г. №154 «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального района «Олекминский район» Республики Саха(Якутия). |
| 3. | Заказчик - координатор Подпрограммы | Администрация муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) в лице заместителя главы по социальным вопросам Березина Е.Г. |
| 4. | Основной разработчик Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Олекминского района» |
| 5. | Основная цель подпрограммы | Обеспечение доступности качественного отдыха и оздоровления, занятости детей и подростков в летнее время на 2016-2018 годы. |
| 6. | Основные задачи подпрограммы | 1.Обеспечить детей отдыхом и оздоровлением в летних образовательных учреждениях Олекминского района, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  2. Укрепить и развить материально-техническую базу учреждений отдыха и оздоровления детей.  3. Создать условия для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности. |
| 7. | Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2016 – 2018 гг. |
| 8. | Перечень основных мероприятий | -Организация отдыха и оздоровления детей  -Обеспечение безопасности детских лагерей  -Оплата проезда сопровождающих лиц, групп детей, выезжающих в организации отдыха и оздоровления |
| 9. | Исполнители подпрограммы и основных мероприятий | -Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Олекминского района» Республики Саха (Якутия);  -Муниципальные образовательные учреждения муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия). |
| 10. | Объем и источники финансирования | **Всего: 55599,90 тыс.руб. в том числе по годам**:  2016 г. – 16011,00 тыс.руб.  2017 г.- 18851,90 тыс.руб.  2018 г.- 20737,00 тыс.руб.  **Государственный бюджет РС(Я): всего 25537,50тыс. руб.**  2016 г.- 8061,00 тыс.руб.  2017 г. – 8504,40 тыс.руб.  2018 г – 8972,10 тыс.руб.    **Муниципальный бюджет: всего 28643,80 тыс. руб.,**  2016 г.- 7500,00 тыс.руб.  2017 г. – 9875,00 тыс.руб.  2018 г – 11268,80 тыс.руб.  **Внебюджетные источники: всего 1418,60 тыс. руб.,**  2016 г.-450,00 тыс.руб.  2017 г. – 472,50 тыс.руб.  2018 г – 496,10 тыс.руб. |
| 11. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Олёкминского района на 2016-2018 годы»:  улучшится материально-техническая база летних образовательных учреждений (ДЗСОЛ «Росинка» и «Олимп», экспедиций «Джикимда», «Бирюк», «Авданна», «Поиск»);  увеличится число детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и трудом, в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 12. | Перечень индикаторов эффективности мероприятий  подпрограммы | - Охват детей организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в летнее время увеличится до 93%  - Охват детей организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в летнее время , находящихся в трудной жизненной ситуации увеличится до 77% |
| 13. | Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Исполнитель Подпрограммы предоставляет:  - ежеквартально до 10 числа месяца, следующим за отчетным, информацию о реализации подпрограммы согласно приложению;  - ежегодно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, в адрес МКУ «УООР» - годовые отчеты о ходе реализации Подпрограммы и ее эффективности. |

**Раздел 1 . Характеристика текущего состояния**

Организация отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков – одно из приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков.

Задача муниципалитета - обеспечение необходимых условий для нормального содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную  адаптацию.

Именно каникулы обеспечивают детей и подростков переключением с учебной деятельности на отдых и общественно значимый досуг.

По состоянию на 2015 год в Олекминском районе сложилась устойчивая система по организации летнего оздоровления и занятости детей и подростков. Ежегодно организуется работа 27 летних оздоровительных учреждений на базе образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. Летние оздоровительные учреждения работают по разным направлениям:

* Оздоровительное,
* Трудовое,
* Экологическое,
* Агротехническое,
* Этно-экологическое,
* Этно-археологическое,
* Эколого-этнографическое,
* Образовательное,
* Научно-исследовательское.

Координатором организации и проведения летней кампании в районе является МКУ «УООР» РС (Я). Уполномоченным органом, ответственным за организацию отдыха и летнего оздоровления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации является Управление социальной защиты населения. На летний период планируются различные формы занятости: ЛДП и экспедиции, стационарные оздоровительные лагеря, семейные бригады, оздоровление и отдых детей в санаториях РС(Я) и за пределами республики. Ежеквартально всеми участниками системы профилактики проводится сверка занятости детей группы риска, проводится мониторинг внеурочной занятости несовершеннолетних с целью профилактики правонарушений и безнадзорности. При подготовке к летней кампании Управлением образования Олёкминского района ежегодно издается ряд НПА, касающихся санитарно-гигиенической, пожарной, охраной безопасности, безопасности при перевозках детей, о страховании.

В рамках муниципальной целевой районной программы ««Профилактика правонарушений в Олекминском районе на 2014-2016 годы» ежегодно проводится фестиваль детских загородных стационарных лагерей «Дети за здоровый образ жизни!». Цель фестиваля – привить детям тягу к здоровому образу жизни и спорту. Победители получают денежные сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.

По линии Управления образования за счёт МР выделяется 7 ставок медицинских работников для работы в летних оздоровительных учреждениях, все ставки были укомплектованы штатными медицинскими кадрами. Кураторство медицинскими работниками из числа 2 врача и 25 средних медицинских работников ЦРБ и участковых больниц, ФАПов осуществлялось во всех лагерях дневного пребывания, профильных лагерях.

В период подготовки летней оздоровительной кампании все работники, направляемые в оздоровительные учреждения, проходят медицинский осмотр без взимания платы, бесплатно проводится вакцинация против дизентерии, гепатита «А».

Во всех летних оздоровительных учреждениях большое внимание уделяется физической активности детей, закаливающим процедурам. Питание детей организовано на хорошем уровне: в рационе присутствуют соки, йогурты, молочные продукты, мясо, до минимума стараются свести употребление консервированных продуктов, проводится витаминизация третьих блюд .

**Данные по охвату детей и подростков за 2012-2015 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Общее кол – во детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью | % охвата от общего числа обучающихся по району | Из них детей, оказавшихся в  трудной жизненной ситуации | % охвата от общего числа т.ж.с. по району |
| 2012 г. | 2594 | 66.4% | 1400 | 78% |
| 2013 г. | 2367 | 63% | 1168 | 65% |
| 2014 г. | 3440 | 93% | 1268 | 62% |
| 2015 г. | 3136 | 88% | 1772 | 72% |

Таблица 1

Финансовое исполнение составляло 100%:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего  (тыс. руб.) | Средства местного бюджета (тыс. руб.) | Средства федерального,  республиканского бюджета (тыс. руб.) | Средства внебюджетных источников (тыс. руб.) |
| 2012 | 12 000,00 | 5 830,00 | 5 850,00 | 350,00 |
| 2013 | 12 500,00 | 6 160,00 | 6 150,00 | 350,00 |
| 2014 | 12 500, 00 | 6 160,00 | 6 150,00 | 350,00 |
| 2015 | 13 000,00 | 6 800,00 | 6 350,00 | 350,00 |

**SWOT-анализ текущего состояния**

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| S (сильные)  Организована работа с детьми в различных направлениях (развлечение, спорт, интеллектуальные игры и т.д.). | W (слабые)  Не отработаны направления работы с «трудными» подростками. |
| Стабилен показатель количества детей и подростков, охваченных организованными формами работы; | Не уменьшается число семей с асоциальным поведением родителей, в социально опасном положении, многодетных, неполных, малообеспеченных, не имеющих возможности организовать полноценное питание и оздоровление детей. |
| О (возможности) | Т (угрозы) |
| Увеличение разнообразных форм и видов организации летнего оздоровления и занятости детей и подростков | Источники финансирования остаются традиционными - это средства бюджетов различных уровней. Дополнительные источники финансирования не привлекаются. |

Разработка данной Программы позволит:

- упорядочить сложившуюся систему каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Олекминском районе;

- модернизировать старые формы работы с детьми и молодежью и внедрить новые;

- реализовать богатый творческий потенциал детей и педагогов в выполнении целей и задач Программы.

**Раздел 2. Цели и стратегические направления подпрограммы**

Сохранение и укрепление здоровья нации является одним из приоритетных направлений государственной политики. Именно поэтому вопросы сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения является главными в работе органов управления образованием и образовательных учреждений.

Основной целью Подпрограммы является: обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей; комплексное решение задач по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Олёкминского района в летнее время на 2016-2018 годы.

Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

Задача 1.1 «Обеспечение детей отдыхом и оздоровлением в летних образовательных учреждениях Олекминского района, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» включает следующие расходы бюджета – организация питания, фонд оплаты труда работников лагерей, .

Задача 1.2 «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей» включает следующие расходы бюджета – приобретение мебели и мягкого инвентаря, технологического оборудование для столовых стационарных лагерей, приобретение робототехники для лагерей с техническим уклоном.

Задача 1.3 «Создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности» включает следующие расходы бюджета – оплату СЭС, АПС, охраны.

Риски:

Недофинансирование программы может привести к ограниченности спектра предоставляемых услуг по организации летнего отдыха и оздоровления детей, что в свою очередь отразится на доле обучающихся, охваченных летним отдыхом, оздоровлением и занятостью, может привести к повышению детской преступности, безнадзорности.

**Раздел 3. Итоги реализации ранее действующей муниципальной подпрограммы**

В Олёкминском районе реализована межведомственная программа «Организация летнего отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков Олёкминского района РС (Я)» на 2012-2015 годы.

Приоритетными стояли задачи по повышению качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков; укреплению материальной базы оздоровительных учреждений; созданию условий для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав находящихся в трудной жизненной ситуации; формированию приоритета здорового образа жизни человека, его нравственных ориентиров средствами физической культуры, спорта и туризма.

В летний период с 2012 по 2015 годы на территории Олёкминского района ежегодно была организована работа летних оздоровительных учреждений разных видов: работа лагерей дневного пребывания, лагерей труда и отдыха пр агропрофилированных школах, загородных оздоровительных лагерей «Олимп», «Росинка», «Алаас», интеллектуально-оздоровительных сезонов «Дьогур», «Эрудит», экологических экспедиций «Джикимда», «Бирюк», «Заречье», этно-экологической школы «Авданна», краеведческой экспедиции «Поиск». Охват детей в данных ЛОУ в среднем стабильно составлял по 1050 детей.

Временная занятость подростков играет существенную роль в приобщении к труду несовершеннолетних граждан. Очень важно сформировать у подростков осознанную потребность в труде и стремление к самореализации через выбранную профессию.

Особое внимание уделялось трудоустройству подростков, состоящих на учете в ПДН, детей из неполных, многодетных и неблагополучных семей, семей безработных, детей-сирот. Как правило, ребята трудились в сфере благоустройства города и территорий наслегов, то есть выполняли работу, которая не требует квалификации и дополнительной профессиональной подготовки: уборка территорий города и наслегов от мусора, посадка цветов и уход за ними и т.д. В период с 2012 года по 2015 год охват подростков временной занятостью составлял в среднем по 350 ежегодно.

Каждое лето в течение трёх сезонов организовывались оздоровительные смены для детей-инвалидов, тубинфицированных детей и часто болеющих детей на базе Реабилитационного центра для инвалидов и детей-инвалидов.

В летний период для работы в оздоровительных объединениях привлекалось от 149 до 186 педагогических работников ежегодно, до 10 медицинских (стационарные лагеря и экспедиции), по 50 вспомогательных. За дневными детскими площадками были закреплены кураторы из числа медицинских работников сельских участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. За предыдущие годы накоплен определенный опыт как в организации, так и содержании работы с детьми и подростками в каникулярное время. В период лета успешно апробируются модели временных детских коллективов. Сложилась практика проведения профильных смен, реализации физкультурно-оздоровительных, игровых, экологических, интеллектуальных программ.

На базе учреждений дополнительного образования внедряются в практику работы краткосрочные программы детских объединений по туристско-краеведческому, художественно-эстетическому, экологическому направлениям.

Также по линии Управления культуры Олекминского района для организации летнего досуга детей и подростков были привлечены специалисты Домов культуры района.

Вопросы взаимодействия ведомств и учреждений рассматривались на заседаниях межведомственной по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. В 2015 году проведен капитальный ремонт базы стационарного лагеря «Олимп» и построена спортивная площадка в стационарном лагере «Росинка» на основании выделения финансирования из Министерства образования РС(Я).

В учреждениях образования в летний период осуществлялся постоянный контроль за подростками, состоящими на профилактическом учете. Проводились проверки качества работы летних оздоровительных учреждений.

Мониторинг индикаторов эффективности подпрограммы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Олёкминского района на 2012-2015 годы»

Таблица 3

| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **2012** | | **2013** | | **2014** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |
| 1 | Процент детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  Процент детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, задействованных в летней оздоровительной кампании | 65% | 1800  1400/78% | 68% | 2502  1188/65% | 70% | 2047  1268//62% | 63.5% | 2321  1474/64% |
| 2 | Количество детей и подростков из группы социального риска, задействованных в летней оздоровительной кампании  Общее количество детей подростков из группы социального риска Процент детей и подростков из группы социального риска, задействованных в летней оздоровительной кампании | 70% | 269  384  70% | 72% | 300  429  70% | 74% | 317  385  82% | 48% | 173  358  79% |
| 3 | Обеспеченность летних оздоровительных лагерей медицинскими кадрами | 100% | 100% | 100% | 100%  1 в ЛОУ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Количество временных рабочих мест, организованных для подростков и молодежи в летний период | 10% | 38%  515  из 1363 | 12% | 22%  281  из 1297 | 15% | 25%  317 из 1251 | 18% | 17%  173  из  1079 |
| 5 | Охват детей организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в летнее время, в % | 75% | 66,4%  2594 из 3905 | 78% | 63%  2367 из 3761 | 80% | 3440 из 3669 | 75.5% | 88%  3132 из 3552 |

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Объем финансирования на реализацию Подпрограммы «Организация летнего отдыха и оздоровления» на 2016-2018 г. корректируется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение основных мероприятий Подпрограммы «Организация летнего отдыха и оздоровления» на 2016-2018 г. состоит из государственного бюджета РС (Я), МР «Олекминский район» РС (Я), внебюджетных источников.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Сумма, тыс. руб.** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **ВСЕГО:** | **55599,9** | **16011,00** | **18851,9** | **20737,00** |
| бюджет муниципального района | 28643,8 | 7500,0 | 9875,00 | 11268,80 |
| - бюджетные ассигнования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджетные кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Республики Саха (Якутия) | 25537,5 | 8061,00 | 8504,4 | 8972,1 |
| внебюджетные источники | 1418,6 | 450,00 | 472,50 | 496,10 |
| - муниципальные гарантии | 0 | 0 | 0 | 0 |

Внебюджетные расходы формируются на основании ежегодного Постановления МР «Олекминский район» РС (Я) «Об организации летнего отдыха в Олекминском районе РС (Я)».

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется, исходя из реальных возможностей местного бюджета на очередной финансовый год.

**Раздел 5. Перечень целевых индикаторов и показателей**

Показателями для индикаторов данной подпрограммы является количество детей, которое непостоянно. В связи с этим, для достоверного отражения реализации задач показатели представлены в процентном отношении (как принято в официальной документации внутри ведомства).

Таблица 5

| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Базовый год** | **Показатели целевых индикаторов за отчетный год** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | Охват детей организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в летнее время в % | 88% | 90% | 91% | 93% |
| 2 | Охват детей организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в летнее время в %, находящихся в трудной жизненной ситуации | 72% | 73% | 75% | 77% |

**Раздел 6. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации**

Механизм реализации подпрограммы предусматривает осуществление комплекса мероприятий и взаимодействия структур, определенных исполнителем данных мероприятий. Важнейшим элементом реализации подпрограммы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки подпрограммы.

Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее реализации осуществляется в соответствии с Методикой по разработке и реализации муниципальных целевых программ муниципального района «Олекминский район» Республики Саха(Якутия), утвержденной Постановлением Главы района от 28.09.2015г №161.

Общая координация хода выполнения подпрограммы осуществляется руководителем отдела дошкольного образования МКУ «УООР»РС (Я).

Общее управление и оперативный контроль за ходом исполнения подпрограммы возлагается на руководителя отдела дошкольного образования МКУ «УООР» РС (Я).

Ответственным исполнителем муниципальной целевой подпрограммы являются

- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Олекминского района» Республики Саха (Якутия);

- Муниципальные образовательные учреждения муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия).

Ответственные исполнители подрограммы в ходе ее реализации:

* организует реализацию муниципальной программы, вносит изменения в муниципальную программу в соответствии с установленными Порядком разработки и реализации муниципальных целевых программ требованиями, и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляют в Управление экономического развития администрации Олекминского района Республики Саха (Якутия):

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации программных мероприятий по источникам финансирования и отчет об эффективности реализации Программы;

- ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным, в Управление экономического развития администрации Олекминского района Республики Саха (Якутия) информацию по неосвоенным финансовым средствам, выделенным из местного бюджета на программные мероприятия с соответствующим обоснованием;

- ежегодно до 01 июля в Управление экономического развития администрации Олекминского района Республики Саха (Якутия) бюджетные заявки на следующий финансовый год для выделения ассигнований из местного бюджета с соответствующим обоснованием;

- ежегодно в срок до 01 марта в адрес Управления экономического развития администрации Олекминского района Республики Саха (Якутия)– годовые отчеты (Доклад) о ходе работ по программам и эффективности реализации программы.

- проводит оценку эффективности мероприятий и ежеквартальный мониторинг выполнения программы.

Основным источником финансирования Программы является бюджет муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия), государственный бюджет Республики Саха (Якутия) и внебюджетные источники. Таким образом, реализация мероприятий Программы прямо пропорциональна объему финансирования из местного бюджета. Как известно, бюджет МР «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) формируются из налоговых и неналоговых доходов.

В случае возникновения финансового кризиса в период реализации Программы, существует риск сокращения бюджетного финансирования Программы в процессе ее реализации и перераспределения средств, что может привести к снижению ожидаемых эффектов. В этом случае для реализации основных задач Программы необходимо ввести корректировки в финансирование за счет уменьшения расходов по командировке, по приобретению, текущему и капитальному ремонту.

Объем финансирования подпрограммы на период 2016-2018 годы составит 55599,90 тыс. руб.

**Раздел 7. Методика оценки достижения конечных результатов муниципальной подпрограммы.**

Реализация Подпрограммы ««Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Олёкминского района на 2016-2018 годы»» обеспечит:

* Увеличение охвата детей организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в летнее время базовый год – 88%, конечный результат – 93%;

, где:

i факт – фактическое значение показателя;

i план – плановое значение показателя

-Увеличение охвата детей организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в летнее время , находящихся в трудной жизненной ситуации базовый год -72%, конечный результат -77%

, где:

i факт – фактическое значение показателя;

i план – плановое значение показателя.

Среднее значение выполнения целей подпрограммы будет являться расчетной оценкой выполнения цели муниципальной программы.

В случае если Iц ≥ 90%, цель реализации муниципальной программы выполняется.

В случае если Iц < 90%, цель реализации муниципальной программы не выполняется.

В результате реализации программных мероприятий, направленных на обеспечение качественного летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков планируется достичь следующих результатов:

– повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;

– укрепление материальной базы оздоровительных учреждений;

– создание оптимальных условий для развития интеллектуального и творческого потенциала в художественной, научно-технической, социально - педагогической, туристско-краеведческой и экологической сферах у детей;

– создание условий для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящихся в трудной жизненной ситуации;

–формирование приоритета здорового образа жизни человека, его нравственных ориентиров средствами физической культуры, спорта и туризма.

Оценка эффективности Подпрограммы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в обеспечении качественного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Олёкминского района.

**Раздел 8. Прогнозный план закупок.**

**Согласно Приложению №7 План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг .**